## Slide 1: Учет нескладируемых ресурсов в целочисленных моделях календарного планирования проектов О.А Ляхов Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Россия, Новосибирск, ул.Проспект Лавренньева,6 . E-mail:loa@rav.sscc.ru
Ключевые слова: проект, сетевые модели, календарное планирование,
нескладируемые ресусы.

## Slide 2
Введение
В моделях сетевого календарного планирования полагается, что количество нескладируемых ресурсов заранее задано. Многократно продублированное в учебных пособиях (см., например, [1,2]) определение нескладируемых ресурсов как ненакапливаемых (типа "мощность"), неиспользование которых приводит к их потере (производственные площади, фонды времени оборудования и исполнителей, энергия), нуждается в уточнении. Так, годовой фонд времени исполнителей может быть по-разному разбит по кварталам, месяцам, декадам (разные графики отпусков, неполная занятость, сверхурочные работы). То же самое касается оборудования (различные сроки плановых ремонтов). Из этого списка только производственные площади удовлетворяют определению, да и то для небольших временных интервалов.
Можно считать нескладируемыми ресурсы, которые полностью потребляются в плановом периоде независимо от выполнения производственной программы. За ними сохраняется свойство потери при неиспользовании.
Рассмотрены целочисленные модели календарного планирования проектов по критерию минимизации длительности цикла при выполнении ресурсных условий и последовательности выполнения работ. В 3-м предложена модель построения расписания работ при заданном плановом периоде с перераспределением нескладируемых ресурсов.

## Slide 3
2. Целочисленная линейная модель минимизации длительности цикла проекта
Вариант 1

## Slide 4
В модели (1-5) моменты времени начала операций вычисляются вычетанием продолжительностей операций из моментов окончания операций, условия (3) задают частичный порядок выполнения работ, ресурсные ограничения (4) гарантируют для каждого ресурса в каждый момент времени непревышение потребности над наличием. – заранее заданная величина, определяемая из соотношений .

## Slide 5
Вариант 2
Отличие от модели варианта 1 заключаются в отображении частичного порядка: соответственно условия (3 и 7). Существуют и другие формализации целочисленных моделей календарного планирования проектов.

## Slide 8
Общий объем k-го ресурса на период Т может быть по разному разбит по интервалам времени от 1 до T. Нескладируемые ресурсы (оборудование, производственные площади, трудовые ресурсы и т.д.) по разному могут перераспределяться внутри планового периода. Так, например. инженерное оборудование в течение определенного времени должно пройти планово-предупредительный ремонт, здания, сооружения – капитальный ремонт, По иному распределяются трудовые ресурсы. При известном штатном расписании перераспределение исполнителей может быть реализовано изменением графика отпусков. По разному учитываются трудовые ресурсы в зависимости от выбранной системы оплаты труда (сдельная или повременная). Многообразие видов нескладируемых ресурсов не позволяет построить единую универсальную модель их перераспределения.

## Slide 10
Заключение
Априорное распределение ресурсов применяется во всех известных постановках задач построения расписаний работ: в планировании проектов модели объемы имеющихся нескладируемых ресурсов предполагаются известными для всех интервалов времени. Совмещение построения расписаний с перераспределением нескладируемых ресурсов, предложенное в данной работе, позволяет уменьшить несбалансированность календарных планов и может быть применено как в предварительном, так и в оперативном управлении проектами.
По трудоемкости и по методам решения задача календарного планирования с перераспределением ресурсов сопоставима с задачей с заранее заданными оценками ресурсов.